# 附件1

# 项目孵化路径与时间安排表

| 阶段 | 时间 | 安排 | 阶段奖励 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选种期：征集创意 （2025年6月-11月） | 2025年6月 | 启动报名。参赛选手团队提交活种项目申报书。 | 创新基金，给予1-3万元/项目。 |
|  | 2025年8月 | 组织专家初筛。遴选约20个优质创意。在2025年科技大会上发布全球青年创新“活种”计划。 |  |
|  | 2025年9月-11月 | 补充申报。根据项目申报情况，确定是否开放补充召集渠道。 |  |
| 培芽期：初步设计阶段 （2025年9月-2026年5月） | 2025年9月-2026年4月 | 初步方案设计。该阶段需提交项目初步设计方案。 | 通过中期评审的项目再给予奖励2-4万元。 |
|  | 2026年5月 | 中期评审。各团队展示中期成果，接受专家点评和建议，优化项目方案，明确下一步研究方向。 |  |
| 育苗期：详细设计阶段 （2026年6月-2027年2月） | 2026年6月-12月 | 详细设计。各团队在导师指导下进行科研，持续深入推进项目。 | 评选优秀项目，给予3-5万元奖励。 |
|  | 2027年2月 | 结题评审。评选优秀项目，并在科技大会上举办颁奖仪式，表彰优秀团队和个人。 |  |